Szakmai beszámoló a Tüskevár Táncegyüttes CSSP-NEPTANC-MO-2025-0334. támogatásának megvalósításáról
A Csoóri Sándor Program CSSP-NEPTANC-MO-2025 altémájában elnyert támogatás meghatározó szerepet játszott a Tüskevár Táncegyüttes 2026. évi szakmai munkájának megvalósításában. A támogatásnak köszönhetően együttesünk tovább folytathatta azt az értékőrző és közösségformáló tevékenységet, amelynek középpontjában a magyar néptánc, a népzene és a Kárpát-medence hagyományos kultúrájának hiteles továbbadása áll.
Az együttes szakmai munkájának kiemelt célja volt a sármelléki és zalai tánchagyományok ápolása, valamint a különböző magyar táncdialektusok stílushű elsajátítása. A támogatás lehetővé tette, hogy a próbák során ne csupán új koreográfiák készüljenek, hanem a táncosok mélyebb ismereteket szerezzenek az adott tájegységek néprajzi hátteréről, zenei sajátosságairól és előadásmódjáról is.
A program keretében három szakmai foglalkozás valósult meg Üst Gyula néptáncpedagógus vezetésével. A képzések során kiemelt figyelmet kapott a stílusos táncelőadás, a mozgáskultúra fejlesztése, az improvizációs készség erősítése, valamint az autentikus előadásmód kialakítása. A szakmai munka hozzájárult ahhoz, hogy a táncosok magabiztosabban és magasabb művészi színvonalon jelenjenek meg a színpadon.
Az előadások hitelességét jelentősen növelte, hogy két alkalommal élő népzenei kísérettel dolgozhattunk. A RE-FOLK Népzenei Együttes és Pirbus Virág közreműködésével a próbák és fellépések autentikus zenei környezetben valósulhattak meg. Az élő zene nemcsak az előadások művészi értékét emelte, hanem a táncosok számára is fontos szakmai tapasztalatot jelentett, hiszen az élő muzsikához való alkalmazkodás a néptáncos képzés egyik alapvető eleme.
A támogatás lehetőséget biztosított új férfi ingek és férfi mellények elkészítésére is. A korábbi viseletek több éves használat után jelentősen elhasználódtak, ezért szükségessé vált azok cseréje. Az új viseletek egységesebb színpadi megjelenést biztosítanak, erősítik az együttes arculatát, valamint méltó módon képviselik a magyar népviseleti hagyományokat.
A program részeként elkészült egy új Tüskevár molinó is, amely rendezvényeinken és fellépéseinken segíti az együttes azonosíthatóságát, hozzájárul a kulturális programok kommunikációjához és növeli együttesünk ismertségét.
A támogatás eredményeként a Tüskevár Táncegyüttes szakmai munkája tovább fejlődött, előadásaink színvonala emelkedett, közösségünk pedig újabb élményekkel és értékekkel gazdagodott. A program hozzájárult ahhoz, hogy a magyar népi kultúra értékei élő formában jelenjenek meg a település és a térség kulturális életében, erősítve a helyi identitást és a közösségi összetartozást.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Csoóri Sándor Program támogatásáért, amely lehetővé tette szakmai céljaink megvalósítását és együttesünk további fejlődését.
2. Kérjük, mutassa be a támogatás kapcsán elért legfontosabb eredményeket! Ismertesse a pályázatban tervezettekhez képest történt módosításokat!
A CSSP-NEPTANC-MO-2025 altéma keretében megvalósított program eredményesen szolgálta a Tüskevár Táncegyüttes szakmai fejlődését és közösségi célkitűzéseit. A támogatásnak köszönhetően olyan feltételek álltak rendelkezésünkre, amelyek biztosították a folyamatos szakmai munkát, az autentikus néptánckultúra hiteles bemutatását és a közösségi értékek erősítését.
A program során a táncosok magasabb szintű stílusismeretet sajátítottak el, fejlődött technikai tudásuk, előadói készségük és színpadi magabiztosságuk. A szakmai foglalkozások során különös hangsúlyt kapott a hagyományhű előadásmód, a tájegységek karakterének megismerése, valamint az élő zenére történő táncolás gyakorlata.
A program eredményeként:
· megvalósult három szakmai képzés Üst Gyula néptáncpedagógus vezetésével;
· két alkalommal élő népzenei szolgáltatás segítette a szakmai munkát és a fellépéseket;
· elkészültek az új férfi ingek és férfi mellények, amelyek hosszú távon biztosítják az együttes egységes színpadi megjelenését;
· elkészült az új Tüskevár molinó, amely támogatja az együttes arculatának megjelenítését;
· az együttes több települési és térségi kulturális rendezvényen képviselte Sármelléket, ezzel is népszerűsítve a magyar néptánc hagyományait.
A pályázathoz képest történt módosítások
Az eredeti pályázat 2 380 000 Ft támogatási összeggel került benyújtásra, azonban a megítélt támogatás összege 1 000 000 Ft lett. Ennek következtében szükségessé vált a költségvetés módosítása.
A szakmai célok nem változtak, ugyanakkor a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva racionalizáltuk a költségvetést. A módosítások során elsődleges szempont volt, hogy a szakmai munka színvonala ne csökkenjen.
Ennek megfelelően:
· nem valósult meg Szabó Csaba néptáncpedagógus bevonása;
· elmaradt a két tervezett Csádé Zenekar által biztosított élő népzenei szolgáltatás;
· a tervezett női viseletek helyett férfi ingek és férfi mellények készültek, amelyek cseréje sürgetőbb szakmai feladatot jelentett;
· nem került sor a  hangfal beszerzésére;
· a reklám- és PR-kiadások összege a támogatási összeghez igazodva csökkent.
A módosított költségvetés az alábbiak szerint valósult meg:
· Oktatói tiszteletdíj (Üst Gyula, 3 alkalom): 261 024 Ft
· Élő népzenei szolgáltatás (RE-FOLK Népzenei Együttes): 150 000 Ft
· Élő népzenei szolgáltatás (Pirbus Virág): 400 000 Ft
· Népviselet készítése (5 db férfi ing és 5 db férfi mellény): 157 480 Ft
· Reklám és PR (1 db Tüskevár molinó): 31 496 Ft
Összesen: 1 000 000 Ft
A költségvetés módosítása kizárólag a támogatási összeg csökkenéséből adódott. A szakmai célkitűzések változatlanul megvalósultak, a támogatás felhasználása a támogatói okiratnak megfelelően, rendeltetésszerűen történt.
A program eredményeként a Tüskevár Táncegyüttes tovább erősítette szakmai felkészültségét, fellépéseinek színvonalát és közösségépítő szerepét, miközben hozzájárult a magyar népi kultúra értékeinek megőrzéséhez és továbbadásához.

3. A támogatott program nyilvánosságának biztosítása
A támogatott program megvalósításáról rövid szöveges összefoglaló és fényképes dokumentáció került közzétételre az együttes és a település hivatalos online felületein.
Honlap:
www.sarmellek.hu
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61556206241376
A közzétett tartalmak bemutatták a támogatás felhasználásával megvalósult szakmai programokat, az együttes fellépéseit, közösségi rendezvényeit, valamint a támogatás eredményeként létrejött fejlesztéseket. A nyilvánosság biztosítása során a Csoóri Sándor Program kommunikációs előírásait figyelembe vettük, és a támogatás tényét minden releváns megjelenésben feltüntettük.

